## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Control de usuarios | controlar el acceso a usuarios permitidos dentro del sistema | Para tener una mayor seguridad del sistema | todos los usuarios con su rol definido | creando un sistema de acceso a usuarios con sus credenciales para drindar una mayor seguridad | Carlos Paillacho | 4 semanas | 2025-01-15 | Baja | En proceso | Entrada de las credenciales de cada usuario dependio de su rol adquire mas control de la informacion | Diferentes roles para ols usuarios :tesorero, administrador,super usuario condomino | control de acceso
REQ002 | Registro de pagos | Un mejor control de pagos | llevar un control mas preciso de las alicuotas/alquileres de espacio dentro del conjunto | condomino, tesorero | creando un espacio de alicuotas o de alquier de algun espacio para facilitar el registro y manejo de información | David Sigsi | 5 semanas | .../2/2025 | Media | En proceso | registro de pago por parte del condomino y la verficacion del tesorero |  | registros de pagos
REQ003 | Reporteria | verificar que el pago este hecho | para asegurar la trasferencia o el pago hecho | condomino | con un sistema de notifiaciones para el rol del condomino por medio de correo | David Sigsi | 5 semanas | ../2/2025 | Alta | No iniciado | Registro de pago por parte del condomino y la verficacion del tesorero | esto se realiza para la verifiacion del pago por parte del tesorero para los condomino | reporte de pagos
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ003 |  | condomino |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 5 semanas |  | Alta |  | David Sigsi
| QUE | verificar que el pago este hecho |  | PARA QUE | para asegurar la trasferencia o el pago hecho |  | COMO | con un sistema de notifiaciones para el rol del condomino por medio de correo
| NOMBRE HISTORIA |  | reporte de pagos
| PRUEBA |  | Registro de pago por parte del condomino y la verficacion del tesorero |  |  | COMENTARIOS | esto se realiza para la verifiacion del pago por parte del tesorero para los condomino