## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Control de Usuarios | Administrador/super-usuario | Controlar el acceso a cada rol dentro del conjunto | Proporcionar una mayor seguridad para cada rol dentro del conjunto | En el cojunto tenemos varios roles los cuales son condominos/residentes tesoreros el administador y el super ususario el cua es el encargado de crear a los demas roles | Media | En proceso
REQ002 | Registros de pagos | Tesorero/administrador/condomino | Verificar si el pago de la alicuota/alquier de una espacio esta hecho al plazo que se dio | Llevar un mejor control de pagos mas preciso |  | Media | En proceso
REQ003 | Reporteria | Tesorero/administrador/condomino | reportar sobre si el pago esta hecho o no al condomino y se aserque lo mas posible a que lo haga | Asegurar la transferencia o el pago hecho | Esta parte es la verficacion del pago por parte del condomino lo cual el tesorero es el que cumple el papel mas fundamental en esta parte ya que es es el que confirma el pago | Alta | En proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Control de Usuarios | Administrador/super-usuario | Controlar el acceso a cada rol dentro del conjunto | Proporcionar una mayor seguridad para cada rol dentro del conjunto | En el cojunto tenemos varios roles los cuales son condominos/residentes tesoreros el administador y el super ususario el cua es el encargado de crear a los demas roles | Media | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un formulario para iniciar sesión/depende de el rol |  |  |  | Carlos Paillacho |  | 7
REQ001-2 | Confirmacion de Login al momento de ingresar |  |  |  | Carlos Paillacho |  | 6
REQ001-3 | Mensaje de Error "Credenciales no registradas" |  |  |  | Carlos Paillacho |  | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Registros de pagos | Tesorero/administrador/condomino | Verificar si el pago de la alicuota/alquier de una espacio esta hecho al plazo que se dio | Llevar un mejor control de pagos mas preciso |  | Media | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Menu para pagar ya sea el arquiler de un espacio dentro del cojunto en donde se vea por ejemplo casa comunal piscina o el alquiler de casa |  |  |  | David Sigsi |  | 8
REQ002-2 | En este caso se deberia de mostrar como hace el pago ya sea transferencia o deposito un apartado donde suba el comprobante |  |  |  | David Sigsi |  | 6
REQ002-3 | boton que acepte la subido y ya no se pueda modificar hasta que el encargado en este caso el supersusuario lo vuelva activar |  |  |  | David Sigsi |  | 4
REQ003 | Reporteria | Tesorero/administrador/condomino | reportar sobre si el pago esta hecho o no al condomino y se aserque lo mas posible a que lo haga | Asegurar la transferencia o el pago hecho | Esta parte es la verficacion del pago por parte del condomino lo cual el tesorero es el que cumple el papel mas fundamental en esta parte ya que es es el que confirma el pago | Alta | En proceso
REQ003-1 | Crear un Apartado de Notificaciones para notificar el pago si esta registrado o no |  |  |  | David Sigsi |  | 7
REQ003-2 | Crear un boton de mensajería para reclamos o sugerencias. |  |  |  | David Sigsi |  | 5
REQ003-3 | Sugerencias tambien podria entrar o hacer como un rincon de quejas |  |  |  | David Sigsi |  | 4

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 5 | [5 empty] | 0
REQ001-2 | [6 empty] | 0
REQ001-3 | [6 empty] | 0
REQ002-1 | [6 empty] | 0
REQ002-2 | [6 empty] | 0
REQ002-3 | [6 empty] | 0
REQ002-4 | [6 empty] | 0
REQ003-1 | [6 empty] | 0
REQ003-2 | [6 empty] | 0
REQ003-3 | [6 empty] | 0
REQ003-4 | [6 empty] | 0
REQ004-1 | [6 empty] | 0
REQ004-2 | [6 empty] | 0
REQ004-3 | [6 empty] | 0
REQ005-1 | [6 empty] | 0
REQ005-2 | [6 empty] | 0
REQ005-3 | [6 empty] | 0
Horas Estimadas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Horas Estimadas Restantes | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0