## Cronograma Perfil del Proyecto
CALENDARIO_CASO : APDAF SPORT
|  | NOVIEMBRE | [21 empty] | DICIEMBRE | [27 empty] | ENERO | [20 empty] | Fecha de inicio | Fecha de Finalizacion
|  |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | 2024-11-19 | 2025-01-23
| RESPONSABLES | ESTADO | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
ACTIVIDAD |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Elaboración de cronograma | David Sigsi | Terminado | bar: 29 to 30; 3; 6; 11; 14; 23 to 24; 1; 7; 16; 18; 22
Desarrollo de matriz de RF | David Sigsi | Terminado | bar: 21; 3; 11; 19; 1; 14; 18; 22
PERFIL DE PROYECTO
Introduccion | Carlos Paillacho | Terminado | bar: 19; 3; 5; 12; 23; 2; 18; 20
Planteamiendo del trabajo | David Sigsi | Terminado | bar: 21; 23; 26; 5; 19; 28; 18; 20
- Formulación del problema | Carlos Paillacho | Terminado | bar: 23; 28; 7; 25; 2; 9; 18; 22
-Justificación | David Sigsi | Terminado | bar: 19; 23; 7; 16; 4; 18; 21
Sistema de Objetivos
-Objetivo General | David Sigsi | Terminado | bar: 19; 21; 29; 4; 11; 21; 11; 15; 18
-Objetivos Específicos | David Sigsi | Terminado | bar: 19; 27; 7; 13; 16; 20; 28; 8; 18; 21
Alcance | Carlos Paillacho | Terminado | bar: 21; 30; 12; 18; 28; 15; 18
Correcciones de perfil de proyecto | David Sigsi | Terminado | bar: 26; 7; 13; 17; 19; 31 to 1; 6; 18; 22
Marco Teórico
Metodología (Marco de trabajo 5W+2H) | David Sigsi | Terminado | bar: 19; 29; 3 to 4; 21; 23; 17 to 18
Ideas a defender | David Sigsi | Terminado | bar: 28 to 29; 7; 17; 30; 14; 18; 20
Resultados esperados | Carlos Paillacho | Terminado | bar: 27; 3 to 4; 19; 24; 9; 18
Viabilidad
Cronograma | David Sigsi | Terminado | bar: 22; 28; 7 to 9; 16 to 18; 20; 22
Programacion del requisito 1 | Carlos Paillacho | Terminado | bar: 22 to 24; 27 to 29; 4 to 6; 12 to 13; 17 to 20; 31 to 4; 7; 9; 18
Realizacion del video de presentacion de los requisitos funcionales | Carlos Paillacho David Sigsi | Terminado | bar: 3; 10 to 11; 14; 18
Primera Revision | Carlos Paillacho David Sigsi | Terminado | bar: 29; 6; 19; 23; 8 to 9; 16; 18
Realizacion Caja Negra del Proyecto | Carlos Paillacho | Terminado | bar: 14 to 19; 21