## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Acceso al sistema | Tesorero | Validar identidad de mi usuario. | Ingresar al sistema para poder realizar la factura |  | Alta | En proceso
REQ002 | Registros de pagos | Tesorero | Registrar los pagos realizados por los condominmos | Llevar un mejor control de pagos mas preciso |  | Media | En proceso
REQ003 | Reporte / Factura | Tesorero | Generar reportes y facturas | Presentar información clara y organizada |  | Media | En proceso

## Sprint1.0
En el Primer Sprint se realizarán los dos primeros requisitos.
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Acceso al Sisitema | Tesorero | Validar identidad de mi usuario | Ingresar al sistema para poder realizar la factura | El sistema solo debe permitir el acceso al Tesorero | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Crear un login para inicio de sesión |  |  |  | Carlos Paillacho |  | 5
| REQ001-2 | Confirmacion de Login al momento de ingresar "Acceso concedido. Bienvenido, Tesorero" |  |  |  | Carlos Paillacho |  | 4
| REQ001-3 | Mensaje de Error en caso de credenciales incorrectas "Acceso al sistema denegado" |  |  |  | Carlos Paillacho |  | 1
| REQ001-3 | Mensaje de Error en caso de 3 intentos incorrectos "Usted falló más de 3 veces" |  |  |  | Carlos Paillacho |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ002 | Registros de pagos | Tesorero | Registrar los pagos efectuados por los condominos | Llevar un mejor control de pagos mas preciso |  | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ002-1 | Menu para ingresar datos del condomino y los pagos que este haya realizado |  |  |  | David Sigsi |  | 8
| REQ002-2 | Validaciónes para que solo se acepte letras en nombres y números en los pagos |  |  |  | Carlos Paillacho |  | 6
| REQ002-3 | Mostrar el registro de pagos en forma de matriz (una para alquiler de espacios y otra para alicuotas) |  |  |  | David Sigsi |  | 4

## Sprint 2.0
Los requisitos 1 y 2 fueron culminados en el primer sprint
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Reporte / Factura | Tesorero | Generar reportes / facturas | Presentar información clara y organizada | La aplicación generara un bloc de notas con el reporte / factura | Media | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Mensaje "¿Los datos mostrados en pantalla son Correctos? (s/n)" |  |  |  | Carlos Paillacho |  | 4
REQ003-2 | Validación para que solo se reinicie con "s" como respuesta |  |  |  | Carlos Paillacho |  | 6
REQ003-3 | Generar bloc de notas con el reporte / factura |  |  |  | Carlos Paillacho |  | 8
REQ003-4 | Mensaje según el caso "Reiniciando el ingreso de datos"; "Datos guardados en 'Reporte_Pagos.txt" |  |  |  | Carlos Paillacho |  | 4

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 5 | [5 empty] | 0
REQ001-2 | [6 empty] | 0
REQ001-3 | [6 empty] | 0
REQ002-1 | [6 empty] | 0
REQ002-2 | [6 empty] | 0
REQ002-3 | [6 empty] | 0
REQ002-4 | [6 empty] | 0
REQ003-1 | [6 empty] | 0
REQ003-2 | [6 empty] | 0
REQ003-3 | [6 empty] | 0
REQ003-4 | [6 empty] | 0
REQ004-1 | [6 empty] | 0
REQ004-2 | [6 empty] | 0
REQ004-3 | [6 empty] | 0
REQ005-1 | [6 empty] | 0
REQ005-2 | [6 empty] | 0
REQ005-3 | [6 empty] | 0
Horas Estimadas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Horas Estimadas Restantes | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0