## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Acceso al sistema | Validar identidad del usuario | Garantizar acceso a personal autorizado | Tesorero | Crear función de login que solicite credenciales, valide y permita/deniegue acceso | Carlos Paillacho | 4 h | 2025-01-25 | Baja | Terminado | Probar con credenciales correctas/incorrectas para verificar funcionalidad | Añadir mensajes claros de error o éxito | Acceso al sistema
REQ002 | Registro de pagos | Registrar pagos realizados | Llevar control de los servicios utilizados | Tesorero | Implementar función que permita ingresar datos como alquileres y servicios, y almacenarlos. | David Sigsi | 5h | 2025-01-25 | Media | Terminado | Ingresar varios registros y verificar que se calculen y almacenen correctamente. |  | reporte de pagos
REQ003 | Reportería / Facturación | Generar reportes y facturas | Presentar información clara y organizada | Tesorero | Diseñar función que muestre datos tabulados como totales de alquiler y alícuotas por condómino. | Carlos Paillacho | 5 h | 2025-01-25 | Alta | Terminado | Revisar que el reporte refleje todos los datos correctamente según lo registrado. | Considerar exportar el reporte si es necesario. | Reporteria / Facturación
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ003 |  | Tesorero |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 5 h |  | Alta |  | Carlos Paillacho
| QUE | Generar reportes y facturas |  | PARA QUE | Presentar información clara y organizada |  | COMO | Diseñar función que muestre datos tabulados como totales de alquiler y alícuotas por condómino.
| NOMBRE HISTORIA |  | Reporteria / Facturación
| PRUEBA |  | Revisar que el reporte refleje todos los datos correctamente según lo registrado. |  |  | COMENTARIOS | Considerar exportar el reporte si es necesario.